- Информация о проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Тацинского сельского поселения

под девизом «Экология-безопасность-жизнь»

в период с 22 марта по 05 июня 2012 года

Администрация Тацинского сельского поселения доводит до сведения руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, а так же населения информацию о том, что в соответствии с решением Координационного совета по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов при Администрации Ростовской области в период с 22 марта по 05 июня 2012 года на территории Ростовской области проводятся Дни защиты от экологической опасности под девизом «Экология-безопасность-жизнь».

В рамках Дней защиты Главой Тацинского сельского поселения утвержден общий план мероприятий, реализация которых позволит улучшить состояние окружающей среды на территории Тацинского сельского поселения.

ПЛАН

мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности «Экология-безопасность-жизнь»

на территории Тацинского сельского поселения в период

с 22.03.2012 по 05.06.2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | - Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности. Утвердить состав оргкомитета. Провести заседание оргкомитета по исполнению мероприятий, утвержденных Главой Тацинского сельского поселения . | До 22.03.2012 | Глава Тацинского сельского поселения А.С.Вакулич |
| 2. | Провести общие экологические субботники, по благоустройству территории, ликвидации несанкционированных свалок, расчистке от мусора территорий вдоль автомобильных дорог с привлечением жителей поселения, трудовых коллективов. | До 23.03.2012 До 20.04.2012 | Зам. главы Тацинского сельского поселения А.М.Тарковалин Специалист отдела ЖКХ Ефимова С.Ю. Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности |
| 3. | Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству памятных и мемориальных мест, мест захоронения участников Великой Отечественной войны. | До 07.05.2012 | Специалист отдела ЖКХ Ефимова С.Ю. |
| 4. | Обеспечить информационные публикации в СМИ, размещение информации на официальных сайтах. | В течение всего периода | Специалист отдела ЖКХ Ефимова С.Ю. |
| 5. | Провести выборочную инвентаризацию зеленых насаждений по выявлению сухостойных и аварийно-опасных деревьев. Обеспечить вырубку сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, посадку зеленых насаждений. | В течение всего периода | Зам. главы Тацинского сельского поселения А.М.Тарковалин МУП ЖКХ «Станица» Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности. |
| 6. | Провести рейды в водоохранных зонах водных объектов в части выявления нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. | В течение всего периода | Специалист отдела ЖКХ Ефимова С.Ю. Казачья дружина Тацинского района |
| 7. | Обеспечить исполнение мероприятий по недопущению выжигания сухой растительности на территории города, в том числе публикации в СМИ о недопустимости выжигания сухой растительности. | В течение всего периода | Специалист отдела ЖКХ Ефимова С.Ю., ст.инспектор: МамыркинаО.А.,Гордиенко О.А. МУП ЖКХ «Станица» Добровольная пожарная дружина |
| 8. | Выявлять лиц, причастных к возникновению ландшафтных пожаров. Применять меры административного воздействия в отношении лиц, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. | В течение всего периода | Начальник ОВД по Тацинскому району Зимовейский С.Н. Казачья дружина Тацинского района |
| 9. | Установить знаки, и информационные стенды с запрещением купания людей в водоемах ст. Тацинской. Обеспечить публикации в СМИ о безопасном пребывании граждан у водоемов. | В течение всего периода | Специалист отдела ЖКХ Ефимова С.Ю. |
| 10. | Организовать уборку территорий, прилегающих к частным домовладения. | В течение всего периода | Специалист отдела ЖКХ Ефимова С.Ю. Уполномоченные квартальные |
| 11. | Организовать противоклещевую обработку и мест отдыха людей на территории Тацинского сельского поселения. | Апрель 2012 год | Специалист отдела ЖКХ Ефимова С.Ю. ООО «Тацинсксервис» |
| 12. | Обеспечить участие молодежи ст. Тацинской в уборке территории. Организовать посадку деревьев силами молодежной общественной организации | До 01.06.2012 | Молодежный парламент « Молодая гвардия единой России» председатель Мельников С.А. |
| 13. | Провести закладку сквера в районе ООО ДХО «Тацинская нефтебаза» | До 01.05.2012 | Молодежный парламент при Собрании депутатов Тацинского района Специалист отдела ЖКХ Ефимова С.Ю. |